## 验收大模型
验收大模型评审规则说明（对接数据处AI大模型系统） | [6 empty] | 系统建设及运营 |  |  | 运维服务 |  |  |  | 技术服务 |  |  |  | 数据购买 | 工具软件 |  |  |  | 基础设施 |  |  |  | 对外服务项目
序号 | 进程tab页 | 模型维度 | 维度 | 评审点 | 评审内容 | 评审模型规则 | 工作台开发及实施 | 产品运营 | 系统产品购买 | 大一线运维 | 三线运维 | 产品维保 | 数据中心维护 | 基础服务 | 安全服务 | 数据服务 | 保密服务 | 数据订阅购买 | 研发工具订阅许可升级 | 非研发工具订阅许可升级 | 研发工具许可购买 | 非研发工具许可购买 | 设备购买及弱电布线 | 资源租赁 | 机房建设 | 设备维修 | 对外咨询 | 系统开发及运营
1 | 项目回顾 | 完整性校验模型 | 项目内容 | 项目背景 | 背景标题 | 具备项目背景标题 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  |  | 背景内容 | 具备项目背景内容 1、完整性:是否包含了所有必要要素现状、痛点、目标、范围等； 2、一致性:背景描述是否与项目名称、目标逻辑一致； 3、规范性:语气是否专业，结构是否清晰。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  |  | 背景图片 | 具备项目背景图片 图片是否真的展示了“现状”、“痛点”或“数据”，而不是无关的风景或表情包。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 项目目标 | 项目目标 | 具备项目目标标题 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  |  | 项目内容 | 具备项目目标内容 1、目标直接对应业务价值，符合业务标准； 2、有明确的完成标准定义，而不是模糊的指标。 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  |  | 目标图片 | 具备项目目标图片 图片是否真的展示了“目标”或“指标数据”，而不是无关的风景或表情包。 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 项目OKR | 关联产品链 | 具备产品链 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
8 |  |  |  |  | 项目目标（O） | 具备项目目标(O) 1、目标直接对应业务价值，符合业务标准； 2、有明确的完成标准定义，而不是模糊的指标。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
9 |  |  |  |  | 战队OKR | 具备战队OKR 对产品链/战队OKR有承接。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
10 |  |  |  |  | 关联产品 | 具备产品 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
11 |  |  |  |  | 目标时间范围 | 具备目标时间范围 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
12 |  |  |  |  | 关键成果（KR） | 具备关键成果(KR) 有明确且符合业务要求的结果型指标。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
13 |  |  |  | 项目范围 | 业务流程 | 具备业务流程 业务流程符合项目要求。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
14 |  |  |  | 项目范围 | 范围信息 | 具备项目范围内容 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
15 |  |  |  | 系统范围 | 微服务 | 具备微服务（二者一种） 微服务符合项目要求。 | √ | √ | √ | [17 empty] | √ | √
16 |  |  |  |  | 微应用 | 具备微应用（二者一种） 微应用符合项目要求。 | √ | √ | √ | [17 empty] | √ | √
17 |  |  |  | 项目方案 | 项目方案 | 具备项目方案标题 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
18 |  |  |  |  | 方案内容 | 具备项目方案内容 方案须承接背景或目标，明确具体的实施步骤。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
19 |  |  |  |  | 方案图片 | 具备项目方案图片 图片是否真的展示了“具体方案”，而不是无关的风景或表情包。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
20 |  |  |  | 业务全景图 | 业务全景图标题 | 具备业务全景图标题 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
21 |  |  |  |  | 业务全景图内容 | 具备业务全景图内容 业务全景图需包含“从战略目标到用户价值”的具体内容。 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
22 |  |  |  |  | 业务全景图图片 | 具备业务全景图图片 图片是否真的展示了“业务全景”，而不是无关的风景或表情包。 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
23 |  |  |  | 年度管理模型 | 管理模型标题 | 具备管理模型标题 | [7 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
24 |  |  |  |  | 管理模型内容 | 具备管理模型内容 管理模型内容需与目标内容保持一致性，有所承接。 | [7 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
25 |  |  |  |  | 管理模型图片 | 具备管理模型图片 图片是否真的展示了“管理模型”，而不是无关的风景或表情包。 | [7 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  |  | 年度管理模型 | 业务流程 | 具备业务流程信息 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | √ |  |  | √
[5 empty] | 系统 | 具备系统信息 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | √ |  |  | √
26 |  |  |  | 验收方案（非必填） | 验收方案标题 | 具备验收方案标题 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
27 |  |  |  |  | 验收方案内容 | 具备验收方案标题 验收方案内容需与目标内容保持一致性，有所承接。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
28 |  |  |  |  | 验收方案图片 | 验收方案图片 图片是否真的展示了“验收方案”，而不是无关的风景或表情包。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
29 | 验收范围 | 成本构成模型 | 成本构成（质保金验收，具备质保金验收信息即可） | 任务单 | 任务单展示 | 具备验收的任务单信息（三者有一） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
30 |  |  |  | 合同 | 合同展示 | 具备验收的合同信息（三者有一） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
31 | 验收阶段（提前发起终验无此tab） |  |  | 任务单 | 任务单验收 | 具备验收的任务单信息（三者有一） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
32 |  |  |  | 合同 | 合同验收 | 具备验收的合同信息（三者有一） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
33 | 验收明细（提前发起终验无此tab） |  |  | 任务单 | 任务单验收 | 具备任务单信息 1、任务单对应流程信息完整，任务指标信息完整，任务全部完成状态 2、人员组织信息完整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
34 |  |  |  | 合同 | 合同验收 | 具备合同信息 1、合同信息完整 2、合同对应任务指标信息完整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
35 | 上传备证 | 完整性模型 |  | 交付物 | 交付物 | 具备标准交付物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
36 | 专业领域评审（阶段验收无此tab） |  | 专业技术领域评审 | 专业领域评审 | 业务架构评审 | 具备业务架构评审 业务架构要素完整、符合业务架构评审要求。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
37 |  |  |  |  | 数据架构评审 | 具备数据架构评审 数据架构要素完整、符合业务架构评审要求。 | √ | √ | √ | [8 empty] | √ | [9 empty] | √
38 |  |  |  |  | 技术架构评审 | 具备技术架构评审 技术架构要素完整、符合业务架构评审要求。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
39 |  |  |  |  | 安全架构评审 | 具备安全架构评审 安全架构要素完整、符合业务架构评审要求。 | √ | √ | √ | [8 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √
40 | TAM模型评审（阶段验收无此tab） | 价值度量模型 | TAM 指标 | 能力（竞争）模型 | 能力（竞争）模型 | 具备能力模型（三者有一） 有明确的指标标题、现状、受益部门、三年的计划目标以及测算依据。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
41 |  |  |  | 结果（财务/客户）模型 | 结果（财务/客户）模型 | 具备结果模型（三者有一） 有明确的指标标题、现状、受益部门、三年的计划目标以及测算依据。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √
42 |  |  |  | 管理体系模型 | 管理体系模型 | 具备管理模型（三者有一） 有明确的指标标题、现状、受益部门、三年的计划目标以及测算依据。 | √ | √ | √ | [18 empty] | √