## 任务单大模型
任务单大模型评审规则说明（对接数据处AI大模型系统） | [6 empty] | 系统建设及运营 |  |  | 运维服务 |  |  |  | 技术服务 |  |  |  | 数据购买 | 工具软件 |  |  |  | 基础设施 |  |  |  | 对外服务项目
序号 | 进程tab页 | 模型维度 | 维度 | 评审点 | 评审内容 | 评审模型规则 | 工作台开发及实施 | 产品运营 | 系统产品购买 | 大一线运维 | 三线运维 | 产品维保 | 数据中心维护 | 基础服务 | 安全服务 | 数据服务 | 保密服务 | 数据订阅购买 | 研发工具订阅许可升级 | 非研发工具订阅许可升级 | 研发工具许可购买 | 非研发工具许可购买 | 设备购买及弱电布线 | 资源租赁 | 机房建设 | 设备维修 | 对外咨询 | 系统开发及运营
1 | 基本信息 | 完整性校验模型 | 任务单内容 | 基本信息 | 任务单名称 | 具备任务单名称 | √ | √ | √
2 |  |  |  |  | 开始时间 | 具备任务单的开始时间必须大于且等于项目目标的开始时间。且具备时间值。 | √ | √ | √
3 |  |  |  |  | 结束时间 | 具备任务单的开始时间必须小于且等于项目目标的结束时间。且具备时间值。 | √ | √ | √
4 |  |  |  |  | 供应商 | 具备供应商 | √ | √ | √
5 |  |  |  |  | 合同名称 | 具备合同名称 | √ | √ | √
6 |  |  |  |  | 合同编号 | 具备合同编号 | √ | √ | √
7 |  |  |  | 关联目标 | 项目目标 | 具备关联的项目目标 | √ | √ | √
8 |  |  |  | 关联的产品 | 产品名称 | 具备关联的产品 | √ | √ | √
9 |  |  |  | 采购说明及原因 | 选择供应商原因 | 具备选择供应商原因 | √ | √ | √
10 |  |  |  |  | 采购说明 | 具备采购说明 | √ | √ | √
11 | 业务架构 | 完整性校验模型 |  | 业务单元清单 | 业务对象数字化 | 具备业务对象 | √ | √ | √
12 |  |  |  |  | 业务规则数字化 | 具备业务单元 | √ | √ | √
13 |  |  |  |  | 业务过程数字化 | 具备业务过程 | √ | √ | √
14 |  |  |  | 审批节点 | 审批节点消除情况 | 具备功能描述 具备消除审批节点数量 具备消除审批节点描述 可以为空 | √ | √ | √
15 |  |  |  |  | 实现自动化/智能化审批节点情况 | 具备功能描述 具备消除审批节点数量 具备消除审批节点描述 可以为空 | √ | √ | √
16 | 任务填写 | 完整性校验模型 |  | 业务流程清单 | 业务流程列表 | 具备业务流程 | √ | √ | √
17 |  |  |  |  | 任务列表（必填） | 具备任务明细数据 | √ | √ | √
18 |  |  |  |  | 指标列表（非必填） | 可以为空 | √ | √ | √
19 | 人员配置 | 成本构成模型 | 成本构成 | 人员配置及费用 | 岗位、职级、预计人天、人员单价、预计费用 | 具备岗位、职级、预计人天、人员单价、预计费用 | √ | √ | √
20 |  |  |  |  | 预计费用 | 具备核定总金额 | √ | √ | √
21 | 费用评估 | 成本构成模型 |  | 本次任务单费用 | 岗位、职级、人天、单价、费用 | 具备岗位、职级、预计人天、人员单价、预计费用 | √ | √ | √
22 |  |  |  | 历史任务单费用 | 历史任务单明细 | 具备核定总金额 | √ | √ | √
23 | 技术要求 | 完整性校验模型 | 技术要求 | 技术要求 | 系统功能需求 | 具备系统功能需求 | √ | √ | √
24 |  |  |  |  | 系统架构需求 | 具备系统架构需求 | √ | √ | √
25 |  |  |  |  | 系统集成与接口要求 | 具备系统集成与接口要求 | √ | √ | √
26 |  |  |  |  | 数据库要求 | 具备数据库要求 | √ | √ | √
27 |  |  |  |  | 性能要求 | 具备性能要求 | √ | √ | √
28 |  |  |  |  | 安全性要求 | 具备安全性要求 | √ | √ | √
29 |  |  |  |  | 扩展性要求 | 具备扩展性要求 | √ | √ | √
30 |  |  |  |  | 技术栈要求 | 具备技术栈要求 | √ | √ | √
31 |  |  |  |  | 前端设计要求 | 具备前端设计要求 | √ | √ | √
32 |  |  |  |  | 兼容性要求 | 具备兼容性要求 | √ | √ | √
33 |  |  |  |  | 质量要求 | 具备质量要求 | √ | √ | √
34 |  |  |  |  | 进度要求 | 具备进度要求 | √ | √ | √
35 |  |  |  |  | 交接维要求 | 具备交接维要求 | √ | √ | √
36 |  |  |  |  | 交接物明细 | 具备交接物明细 | √ | √ | √
37 |  |  |  |  | 项目验收条件 | 具备项目验收条件 | √ | √ | √